## Projektplan-12 Monate_Muster
Projektplanung Industriearbeit
Projekt |  |  | 3D Laserscanner für mobilen Roboter | [6 empty] | Farbspiegel
Student |  |  | Daniel Zimmermann | [6 empty] | geplant
Dozent |  |  | Dr. Björn Jensen | [6 empty] | abgeschlossen
Zweiter Dozent/ Experte |  |  | Prof. Dr. Markus Thalmann | [6 empty] | Meilenstein
Industriepartner |  |  | RUAG AG, Allmendstrasse 86, 3602 Thun Dr. Thomas Nussbaumer
Stand: |  | 2017-09-28 | [7 empty] | Monat | September 17 | [6 empty] | September 17 | [6 empty] | Oktober 17 | [6 empty] | Oktober 17 | [6 empty] | Oktober 17 | [6 empty] | Oktober 17 | [6 empty] | November 17 | [6 empty] | November 17 | [6 empty] | November 17 | [6 empty] | November 17 | [6 empty] | November 17 | [6 empty] | Dezember 17 | [6 empty] | Dezember 17 | [6 empty] | Dezember 17 | [6 empty] | Dezember 17 | [6 empty] | Januar 18 | [6 empty] | Januar 18 | [6 empty] | Januar 18 | [6 empty] | Januar 18 | [6 empty] | Februar 18 | [6 empty] | Februar 18 | [6 empty] | Februar 18 | [6 empty] | Februar 18 | [6 empty] | März 18 | [6 empty] | März 18 | [6 empty] | März 18 | [6 empty] | März 18 | [6 empty] | März 18 | [6 empty] | April 18 | [6 empty] | April 18 | [6 empty] | April 18 | [6 empty] | April 18 | [6 empty] | Mai 18 | [6 empty] | Mai 18 | [6 empty] | Mai 18 | [6 empty] | Mai 18 | [6 empty] | Mai 18 | [6 empty] | Juni 18 | [6 empty] | Juni 18 | [6 empty] | Juni 18 | [6 empty] | Juni 18 | [6 empty] | Juli 18 | [6 empty] | Juli 18 | [6 empty] | Juli 18 | [6 empty] | Juli 18 | [6 empty] | August 18 | [6 empty] | August 18 | [6 empty] | August 18 | [6 empty] | August 18 | [6 empty] | August 18 | [6 empty] | September 18 | [6 empty] | September 18 | [6 empty] | September 18 | [6 empty] | September 18 | [6 empty] | Oktober 18 | [6 empty] | Oktober 18 | [6 empty] | Oktober 18 | [6 empty] | Oktober 18
[5 empty] | Kalenderstart | 2017-09-18 |  |  |  | KW | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43 | [6 empty] | 44 | [6 empty] | 45 | [6 empty] | 46 | [6 empty] | 47 | [6 empty] | 48 | [6 empty] | 49 | [6 empty] | 50 | [6 empty] | 51 | [6 empty] | 52 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2 | [6 empty] | 3 | [6 empty] | 4 | [6 empty] | 5 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 7 | [6 empty] | 8 | [6 empty] | 9 | [6 empty] | 10 | [6 empty] | 11 | [6 empty] | 12 | [6 empty] | 13 | [6 empty] | 14 | [6 empty] | 15 | [6 empty] | 16 | [6 empty] | 17 | [6 empty] | 18 | [6 empty] | 19 | [6 empty] | 20 | [6 empty] | 21 | [6 empty] | 22 | [6 empty] | 23 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 25 | [6 empty] | 26 | [6 empty] | 27 | [6 empty] | 28 | [6 empty] | 29 | [6 empty] | 30 | [6 empty] | 31 | [6 empty] | 32 | [6 empty] | 33 | [6 empty] | 34 | [6 empty] | 35 | [6 empty] | 36 | [6 empty] | 37 | [6 empty] | 38 | [6 empty] | 39 | [6 empty] | 40 | [6 empty] | 41 | [6 empty] | 42 | [6 empty] | 43
[5 empty] | Nur Arbeitstage (x=Ja) |  |  |  |  | Tageszähler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406
[10 empty] | Wochentag | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So
V 1.0 | [9 empty] | Datum | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 2017-12-09 | 2017-12-10 | 2017-12-11 | 2017-12-12 | 2017-12-13 | 2017-12-14 | 2017-12-15 | 2017-12-16 | 2017-12-17 | 2017-12-18 | 2017-12-19 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 2017-12-22 | 2017-12-23 | 2017-12-24 | 2017-12-25 | 2017-12-26 | 2017-12-27 | 2017-12-28 | 2017-12-29 | 2017-12-30 | 2017-12-31 | 2018-01-01 | 2018-01-02 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 2018-01-05 | 2018-01-06 | 2018-01-07 | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 2018-02-02 | 2018-02-03 | 2018-02-04 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | 2018-02-10 | 2018-02-11 | 2018-02-12 | 2018-02-13 | 2018-02-14 | 2018-02-15 | 2018-02-16 | 2018-02-17 | 2018-02-18 | 2018-02-19 | 2018-02-20 | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 2018-02-23 | 2018-02-24 | 2018-02-25 | 2018-02-26 | 2018-02-27 | 2018-02-28 | 2018-03-01 | 2018-03-02 | 2018-03-03 | 2018-03-04 | 2018-03-05 | 2018-03-06 | 2018-03-07 | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 2018-03-10 | 2018-03-11 | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 2018-03-18 | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 2018-03-21 | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 2018-03-24 | 2018-03-25 | 2018-03-26 | 2018-03-27 | 2018-03-28 | 2018-03-29 | 2018-03-30 | 2018-03-31 | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-03 | 2018-04-04 | 2018-04-05 | 2018-04-06 | 2018-04-07 | 2018-04-08 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 2018-04-11 | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-14 | 2018-04-15 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 2018-04-18 | 2018-04-19 | 2018-04-20 | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 2018-04-23 | 2018-04-24 | 2018-04-25 | 2018-04-26 | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 2018-04-29 | 2018-04-30 | 2018-05-01 | 2018-05-02 | 2018-05-03 | 2018-05-04 | 2018-05-05 | 2018-05-06 | 2018-05-07 | 2018-05-08 | 2018-05-09 | 2018-05-10 | 2018-05-11 | 2018-05-12 | 2018-05-13 | 2018-05-14 | 2018-05-15 | 2018-05-16 | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 2018-05-20 | 2018-05-21 | 2018-05-22 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 2018-05-26 | 2018-05-27 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 2018-05-30 | 2018-05-31 | 2018-06-01 | 2018-06-02 | 2018-06-03 | 2018-06-04 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 2018-06-09 | 2018-06-10 | 2018-06-11 | 2018-06-12 | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 2018-06-15 | 2018-06-16 | 2018-06-17 | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 2018-06-20 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 2018-06-23 | 2018-06-24 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 2018-06-27 | 2018-06-28 | 2018-06-29 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-03 | 2018-07-04 | 2018-07-05 | 2018-07-06 | 2018-07-07 | 2018-07-08 | 2018-07-09 | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 2018-07-14 | 2018-07-15 | 2018-07-16 | 2018-07-17 | 2018-07-18 | 2018-07-19 | 2018-07-20 | 2018-07-21 | 2018-07-22 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 2018-07-28 | 2018-07-29 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 2018-08-03 | 2018-08-04 | 2018-08-05 | 2018-08-06 | 2018-08-07 | 2018-08-08 | 2018-08-09 | 2018-08-10 | 2018-08-11 | 2018-08-12 | 2018-08-13 | 2018-08-14 | 2018-08-15 | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 2018-08-18 | 2018-08-19 | 2018-08-20 | 2018-08-21 | 2018-08-22 | 2018-08-23 | 2018-08-24 | 2018-08-25 | 2018-08-26 | 2018-08-27 | 2018-08-28 | 2018-08-29 | 2018-08-30 | 2018-08-31 | 2018-09-01 | 2018-09-02 | 2018-09-03 | 2018-09-04 | 2018-09-05 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 2018-09-08 | 2018-09-09 | 2018-09-10 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-13 | 2018-09-14 | 2018-09-15 | 2018-09-16 | 2018-09-17 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-09-22 | 2018-09-23 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-09-26 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-29 | 2018-09-30 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06 | 2018-10-07 | 2018-10-08 | 2018-10-09 | 2018-10-10 | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 2018-10-20 | 2018-10-21 | 2018-10-22 | 2018-10-23 | 2018-10-24 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 2018-10-27 | 2018-10-28
Pos. | Linie zeigen | Aufgabe/Tätigkeit | Beginn [Datum] | Endet nach [Tagen] | Ende [Datum] keine Eingabe | Status [0 bis 100] | Meilenstein [Datum] | F | Geschätzte Zeit in [h] | Benötigte Zeit in [h]
1 |  | Kick-Off Industriearbeit | 2017-01-18 | 1 | 2017-01-18 | 100% | 2017-09-18 | F | 0 | 0
2 |  | Erste Besrepchung mit Dr. Björn Jensen | 2017-09-25 | 1 | 2017-09-25 | 100% | 2017-09-25 | F | 1 | 1.5 | bar: 38 6 Sa to 38 7 So; 39 9 Di; 39 11 Do
3 |  | Initialisierungsphase | 2017-09-18 | 12 | 2017-09-29 | 85.71% | 2017-09-29 |  | 6 | 8 | bar: 38 1 Mo to 39 11 Do
4 |  | Geignetes Projektplanungstool suchen | 2017-09-20 | 3 | 2017-09-22 | 100% |  |  | 1 | 3
5 |  | Backup/Version Control System einbinden | 2017-09-20 | 1 | 2017-09-20 | 100% |  |  | 0.5 | 0.5
6 |  | Meilensteine definieren | 2017-09-25 | 1 | 2017-09-25 | 100% |  |  | 0.5 | 0.5
7 |  | Detailplanung KW 38-41 | 2017-09-27 | 1 | 2017-09-27 | 100% |  |  | 2 | 2.5
8 |  | Grobplanung KW 41-51 | 2017-09-27 | 1 | 2017-09-27 | 100% |  |  | 1 | 1
9 |  | Risikoanalyse erstellen | 2017-09-27 | 2 | 2017-09-28 | 50% |  |  | 1
10 |  | Anforderungsliste erstellen | 2017-09-27 | 2 | 2017-09-28 | 50% |  |  | 1
11 |  | Informationsbeschaffung | 2017-09-25 | 21 | 2017-10-15 | 35.71% | 2017-10-15 |  | 20
12 |  | Mind Map für Recherche erstellen | 2017-09-25 | 1 | 2017-09-25 | 100% |  |  | 0.5 | 0.5
13 |  | Recherche: IMM, RSS, ETH Referenzen |  |  |  | 0% |  |  | 3
14 |  | Ubuntu installieren und vorbereiten | 2017-09-27 | 1 | 2017-09-27 | 100% |  |  | 3 | 2
15 |  | HW-Analyse: Velodyne VLP 16 |  |  |  | 0% |  |  | 2
16 |  | ROS installieren und Tutorials erarbeiten | 2017-09-27 | 1 | 2017-09-27 | 50% |  |  | 3
17 |  | HW-Analyse: Hokuyo URG-04LX |  |  |  | 0% |  |  | 1
18 |  | Recherche: 3D Mapping, Point Clouds, BLAM |  |  |  | 0% |  |  | 3
19 |  | Konzeptionsphase | 2017-10-09 | 31 | 2017-11-08 | 0% | 2017-11-08 |  | 50
20 |  | Versuchsaufbau |  |  |  | 0%
21 |  | Konzept evaluieren |  |  |  | 0%
22 |  | Zwischenpräsentation | 2017-11-03 | 1 | 2017-11-03 | 0% | 2017-11-03 |  | 5
23 |  | Zwischenpräsentation vorbereiten | 2017-10-27 | 7 | 2017-11-02 | 0%
24 |  | Realisierungsphase | 2017-11-06 | 28 | 2017-12-03 | 0% | 2017-12-03 |  | 50
25 |  | Materialbestellungen |  |  |  | 0%
26 |  | Gerätezeiträume reservieren |  |  |  | 0%
27 |  | Testphase | 2017-11-29 | 22 | 2017-12-20 | 0% | 2017-12-20 |  | 40
28 |  | Tetstprotokoll erstellen |  |  |  | 0%
29 |  | Testspezifikationen definieren |  |  |  | 0%
30 | [5 empty] | 0%
31 | [5 empty] | 0%
32 |  | Produktabnahme |  |  |  | 0%
33 |  | Dokumentation | 2017-09-20 | 94 | 2017-12-22 | 0% | 2017-12-22 |  | 40
34 |  | Layout vorbereiten und erstellen |  |  |  | 0% |  |  | 5
35 |  | Titelblatt erstellen (Vorgaben!) |  |  |  | 0% |  |  | 1
36 |  | Inhaltsverzeichnis provisorisch |  |  |  | 0% |  |  | 1
37 |  | Abstract schreiben (Englisch!) |  |  |  | 0% |  |  | 1.5
38 |  | Anhang Projektmanagement erstellen |  |  |  | 0% |  |  | 1
39 |  | Einleitung schreiben |  |  |  | 0% |  |  | 1.5
40 |  | Anhang Projektmanagement erstellen |  |  |  | 0% |  |  | 3
41 |  | Anhang CD erstellen |  |  |  | 0% |  |  | 0.5
42 |  | 3 Exemplare binden lassen |  |  |  | 0% |  |  | 1
43 |  | Abschlusspäsentaton provisorisch | 2017-12-18 | 40 | 2018-01-26 | 0% | 2018-12-18
44 |  | Poster | 2018-01-30 | 1 | 2018-01-30 | 0% | 2018-01-30
45 |  | Poster layouten |  |  |  | 0% |  |  | 5
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Note on E3: In dieses Feld kannst du Projektdaten eingeben
Note on H10: Bitte als Datum immer einen Montag eingeben.
Note on H11: Gib hier ein "x" ein, um nur Arbeitstage (Montag bis Sonntag) zu berücksichtigen.
Note on B14: Zeigt eine fortlaufende Nummer an. Dient zur Orientierung.
Note on C14: Durch Eingabe von "x" oder "X" wird die komplette Zeile in grau markiert. Dies kann z.B. als Meilensteinlinie oder auch zum Kenntlich machen bestimmter Projektblöcke verwendet werden. Mit einem "f" oder "F" wird die Zeile ebenfalls grau. Wenn aber ein Meilenstein gesetzt wurde, wird dieser in der Spalte "I" grün.
Note on D14: Hier kann eine Aufgabe/Tätigkeit des Projektes eingegeben werden.
Note on E14: Gib hier den Beginn der Aufgabe/Tätigkeit ein.
Note on F14: Gib hier die geplante Dauer (in Tagen) der Aufgabe/Tätigkeit ein. Setze in Zelle "H11" ein kleines "x" um die Dauer in Arbeitstagen zu berechnen. Ohne "x" werden die Wochenenden (Samstag und Sonntag) mitgezählt.
Note on G14: Hier bitte nichts eingeben. Das Enddatum wird über eine Formel berechnet.
Note on H14: Gib hier den Projektstatus in Prozent an (Zahl von 0 bis 100). Das Prozentzeichen wird automatisch eingefügt.
Note on I14: Hier kann ein Meilenstein gesetzt werden. Einfach das Datum des gewünschten Tages eingeben.
Note on J14: Setze hier ein "F" für Meilenstein fertig.
Note on K14: Name des Verantwortlichen für die Aufgabe/Tätigkeit eingeben.
Note on L14: Name der unterstützenden Person oder des unterstützenden Teams angeben.

## Anleitung
Terminplan/Projektplan
Light-Version 2.2 vom 04.02.2017
Allgemeine Information über diese Vorlage
Mit dem Terminplaner oder auch Projektplaner kannst du deine Projekte einfach planen. Es stehen dir 60 Zeilen zur Planung bereit. Du kannst natürlich auch mehr Zeilen einfügen oder Zeilen entfernen. Die Zeitachse ist beliebig einstellbar. Gib einfach einen Starttermin ein und der Kalender wird automatisch erstellt. Bitte darauf achten, daß als Starttermin ein Montag gewählt wird.
Bedienungshinweise
Eine zusätzliche Zeile einfügen: Komplette Zeile markieren, kopieren und einfügen. So werden alle Formatierungen übernommen. Tipp: Gib als Kalenderstartdatum immer das Datum eines Montages ein. So werden die Kalenderwochen richtig angezeigt.
Was ist neu in Version 2.2
- Der Projektplan wurde optisch übersichtlicher gestaltet. - Die Jahreszahl wird nun im Monat angezeigt, z.B. Januar 17. Dadurch sind auch Projektpläne über mehrere Jahre möglich. - Wenn ein "x" für "Anzeige nur Arbeitstage" gesetzt ist, werden nun die Balken nicht mehr an den Wochenenden angezeigt. Samstag/Sonntag bleibt dann grau. - Meilensteine: Liegt ein Meilenstein in der Vergangenheit, wird dieser in rot dargestellt. Durch Eingabe eine "F" (für Fertig) kann der Meilenstein auf grün gesetzt werden. - Es steht nun eine Vorlage für den Kalenderzeitraum 12 Monate und eine Vorlage für 24 Monate zur Verfügung.
Allgemeine Hinweise
Die Tabelle ist offen, d.h. sie hat keinen Blattschutz. Es werden teilweise Formeln und bedingte Formatierungen verwendet. Daher bitte darauf achten, dass keine Formeln aus den Zellen gelöscht werden.
Auf
http://www.alle-meine-vorlagen.de/
stehen viele weitere Vorlagen zum Download bereit wie z.B.:
￭ Arbeitszeitnachweis
￭ Anwesenheitsliste
￭ Notenspiegel
￭ Hausaufgabenplaner
￭ AMV-Jahreskalender 2017
￭ Telefonnotiz
￭ Checkliste Campingurlaub
￭ Einfache ToDo-Liste
￭ Kassenbuch
￭ FotoDoku - Individuelle Fotodokumente schnell und einfach erstellen
um nur einige zu nennen…