## Risikoanalyse
<Ihr Logo>
Hinweis:
Es existiert eine zweite Fassung dieser Vorlage im Excel-Format mit hilfreichen Kommentaren zum Ausfüllen.
Sie finden diese - zusammen mit anderen hilfreichen Vorlagen - unter www.markus-baersch.de/projektmanagement-vorlagen.html
Interne Fassung: 2.2 vom 12.04.2006
Risikoanalyse
Ihr Projektname
Version 0.1 | Zur Versionshistorie
Zu den Details
Autor | Markus Baersch | Erstellt am | 2007-04-02
Dateiname | Vorlage Risikoanalyse.xls
Seitenzahl | 3 |  | Vertraulich!

## Historie
Versionshistorie zur Risikoanalyse für <3D Laserscanner für mobilen Roboter>
Version | Datum | Autor | Änderungsgrund / Bemerkungen
0.1 |  |  | Ersterstellung
0.2 |  |  | - Änderungsgrund 1 - Änderungsgrund 2…

## Details Risikoanalyse
Risikoanalyse <3D Laserscanner für mobiler Roboter>
Risikotyp | Nr. | Wahr- sch. | Aus- wirk. | Ampel | Beschreibung | Behandlung und Kontrolle | Hinweise Status | Massnahmen/ Nächster Schritt
Standardrisiken | [8 empty] | Wertebereich | Risikotypen
Ressourcen | 1 | 0 | 1 | 0 | Lieferengpässe / Komponenten nicht verfügbar | Liefertermine und Stückzahl frühzeitig kontrollieren | nicht eingetroffen | gleichwertige Alternativen suchen und evaluieren, Projektplanung ändern | 0 | Ressourcen
Ressourcen | 2 | 1 | 4 | 4 | Materialverlust / Diebstahl | Material geschutzt verräumen, | nicht eingetroffen | Alternative | 1 | Planung
Beispiel 1 | 3 | 3 | 3 | 9 |  |  | nicht eingetroffen |  | 2 | Technik
Technik | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | nicht eingetroffen |  | 3 | Kunde
Planung | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  | nicht eingetroffen |  |  | Kommunikation
| 6 | 0 | 0 | 0 |  |  | nicht eingetroffen |  |  | Dokumentation
| 7 | 0 | 0 | 0 |  |  | nicht eingetroffen |  |  | Software
| 8 | 0 | 0 | 0 |  |  | nicht eingetroffen |  |  | Hardware
| 9 | 0 | 0 | 0 |  |  | nicht eingetroffen |  |  | Beispiel 4
|  | 0 | 0 | 0 |  |  | nicht eingetroffen
| 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | nicht eingetroffen |  |  | Beispiel 5
Projektbezogene Risiken | [9 empty] | Beispiel 6
Kunde | 11 | 3 | 1 | 3 | Anforderungen ändern sich | Regelmässiger Abgleich mit Dozent | nicht eingetroffen
Kommunikation | 12 | 3 | 2 | 6 | Termine werden nicht eingehalten | Kalendereinträge, Erinnerungen und Beständigungsmail nutzen | nicht eingetroffen
Kommunikation | 13 | 2 | 2 | 4 |  |  | nicht eingetroffen
| 14 | [5 empty] | nicht eingetroffen
| 15 | [5 empty] | nicht eingetroffen
| 16 | [5 empty] | nicht eingetroffen
| 17 | [5 empty] | nicht eingetroffen
| 18 | [5 empty] | nicht eingetroffen
| 19 | [5 empty] | nicht eingetroffen
| 20 | [5 empty] | nicht eingetroffen
| … | [5 empty] | nicht eingetroffen
| … | [5 empty] | nicht eingetroffen
Produktbezogene Risiken
Kunde | 21 | 3 | 1 | 3 | Anforderungen ändern sich | Regelmässiger Abgleich mit Dozent | nicht eingetroffen
Kommunikation | 22 | 3 | 2 | 6 | Termine werden nicht eingehalten | Kalendereinträge, Erinnerungen und Beständigungsmail nutzen | nicht eingetroffen
Kommunikation | 23 | 2 | 2 | 4 |  |  | nicht eingetroffen